Руководителю отдела

муниципального учреждения «Финансовый отдел

Администрации Юргамышского муниципального округа

Курганской области»

Е.П.Хохловой

Годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Юргамышского муниципального округа  в сфере  образования

за 2025год

Главным распорядителем средств бюджета Юргамышского муниципального округа, выделенных на  реализацию муниципальной программы Юргамышского муниципального округа в сфере образования  в 2025 году является Отдел образования Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области.

Объём финансирования программы в 2025 году составил 654 766,8 тыс.рублей, исполнителем программы  является Отдел образования Администрации Юргамышского муниципального округа, соисполнителями программы являются Администрация Юргамышского муниципального округа,  образовательные организации Юргамышского муниципального округа.

В рамках реализации разделов программы были проведены следующие мероприятия по направлениям:

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития муниципальной системы образования Юргамышского муниципального округа

Реализация  Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обусловила необходимость  обновления нормативной базы всех учреждений  муниципальной системы образования.

II. Развитие муниципальной системы образования Юргамышского муниципального округа.

- Общее образование

Постановка детей дошкольного возраста на очередь в детские сады организована Отделом образования через муниципальную автоматизированную электронную систему (АИС). По состоянию на 31 декабря 2025 года дошкольные учреждения посещали 59% детей дошкольного возраста (в 2024 году – 60%).,Очередность в ДОУ составляет 127 детей, до 31 декабря 2025 года местами были обеспечены 140 воспитанников.

Проблема укрепления материально - технической базы  детских садов остается  актуальной в связи с недофинансированием. В ходе реализации комплекса мер по обеспечению государственных гарантий дошкольного образования  обеспечено функционирование 1 детского сада (юридического лица), имеющего 2 структурных подразделения, 9 структурных подразделений при общеобразовательных организациях и 4 группы кратковременного пребывания на базе школ. Социальные педагоги и воспитатели оказывают методическую помощь родителям, имеющим детей от 0 до 3-х лет, по вопросам  их развития и воспитания.

Удовлетворенность населения качеством  дошкольного образования в МО  составила 69%.

Горячее питание организовано на основе 10-дневного примерного меню во всех общеобразовательных учреждениях Юргамышского МО, что составляет 100%. Во всех школах проводится витаминизация пищи. Охват питанием составляет 84,2%.

В 2025 году на питание детей из бюджета Юргамышского МО израсходовано:1- 4 классов -    9,4 тыс.руб.; 5-11 классов –379,0 тыс.руб.

Лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам общего образования имеет 100% учреждений: 11 школ  (в том числе 2 структурных подразделения),1 учреждение дополнительного образования (Детско-юношеская спортивная школа). Имеют свидетельство о государственной аккредитации 11 муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и  среднего общего образования (100%).

Медицинские осмотры работников муниципальных образовательных учреждений Юргамышского муниципального округа организованы в соответствии с требованиями санитарного законодательства. Оплата производится несвоевременно. Выплаты родителям компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного  образования, составили в 2023 году  1 528,70 тыс. руб.

2. Развитие системы выявления и поддержки одарённых детей

С целью развития творческих молодежных инициатив, выявления и поддержки способной и талантливой молодежи Отделом образования ежегодно проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей в области образования, искусства и спорта.

В ноябре-декабре организовано проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. В муниципальных олимпиадах приняли участие 133 школьника из 10 образовательных организаций округа. 7 обучающихся стали победителями и 12 призёрами олимпиад. По установленным проходным баллам 7 обучающихся стали участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Все общеобразовательные учреждения принимают участие в международных играх-конкурсах. Всего число принявших участие детей составило 635.

В 11 школах МО разработаны и успешно реализуются программы (планы) работы с одаренными детьми.

3.Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда в муниципальных образовательных учреждениях.

В образовательных организациях производилась оплата за работу комплекса «Стрелец Мониторинг», передающего звуковой сигнал на пульт пожарной охраны организации ООО  «Тэбис», обслуживающей данную  систему и  кнопки  экстренного вызова в муниципальных образовательных учреждениях. Расчеты осуществлялись  в  соответствии с контрактами.

.

4. Совершенствование школьной инфраструктуры

В рамках общедоступности образования 432 обучающихся школ района обеспечены подвозом к месту  учебы школьным транспортом, что составляет 100%.На организацию подвоза  из областного бюджета выделено  3656,2 тыс. руб.

Автомобильный парк школьного транспорта содержит 12 единиц автобусов (6 автобусов КАВЗ, 1 ГАЗ, 4 автобуса ПАЗ,1 ФОРД), получено 3 транспортных средства ПАЗ: 2  на 30 посадочных мест и 1 на 24 посадочных места в рамках федеральной программы «Школьный автобус» для МКОУ Островская СОШ, МКОУ Юргамышская СОШ и Отдела образования. Все автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, ТАХОГРАФАМИ.

Оплата за проведение пред рейсовых и после рейсовых медицинских осмотров водителей школьных автобусов осуществляется несвоевременно (в связи с дефицитом муниципального бюджет) по составленному и согласованному с ГБУ «Межрайонная больница № 4 » графику платежей.

5.Совершенствование учительского корпуса муниципальных образовательных учреждений Юргамышского муниципального округа.

Курсы повышения квалификации посетили 98 педагогических работников.

74 работника системы образования приняли участие в 9 межмуниципальных мероприятиях и 261 педагог - в областных по различной тематике.

Израсходовано на оплату за обучение педагогов 414,3 тыс. руб. из средств областного бюджета.

В рамках реализации образовательных программ основного и среднего общего образования во всех общеобразовательных учреждениях учителями-предметниками используются электронные образовательные ресурсы по предметам учебного плана. В 11 общеобразовательных учреждениях Юргамышского муниципального округа используются электронные образовательные ресурсы и дистанционные технологии обучения, что составляет 100% от общего количества школ.

III. Развитие воспитательной деятельности

В 100% общеобразовательных организаций составлены и реализуются Программы воспитания обучающихся.

Доля образовательных организациях, реализующих  Программы воспитания в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, составила 100%.

С сентября 2025 года начала реализацию Программа «Я гражданин России» в школах Юргамышского муниципального округа.  В программе — шесть ключевых направлений воспитания: духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, семейные ценности, безопасность жизнедеятельности и экологическое воспитание. Доля образовательных организаций, реализующих региональный компонент – 100%. Охват обучающихся 100%.

Дополнительным образованием по общеразвивающим программам в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования от 7 до 18 лет  всего охвачено 1830 обучающихся, что составляет 93,8% .

Посещением занятий в спортивных секциях на постоянной основе охвачено 234 человека.

В 13 образовательных организациях  созданы и работают школьные спортивные клубы, количество участников – 1277 человек, отряды юных инспекторов дорожного движения -89 человек, волонтерские отряды, количество участников -256 человек. Направления работы отрядов – социальная помощь, пропаганда общечеловеческих ценностей, краеведение, трудовое, благотворительное, профилактическое, шефское, экологическое.

Во всех образовательных организациях имется музеи, музейные комнаты. Доля обучающихся, участвующих в деятельности музеев 100%.

В МКОУ «Кислянская СОШ» создан отряд «Юнармия», где 61  ученик принимает активное участие в организации и проведении акций, спортивных соревнований, конкурсов и других мероприятий патриотической направленности.

С 1 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях Юргамышского муниципального округа  внедрена Единая модель профориентации для обучающихся 6–11 классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью. Охват обучающихся  составляет 100%.

С ноября  2023 года в 12 образовательных организациях созданы отряды  «Движение первых», основные ценности Движения: жизнь и достоинство, патриотизм, добро и справедливость.  Количество зарегистрированных  школьников -1300 человек.

Программой внеурочной деятельности по направлению социальная активность в соответствии с ФГОС начального общего образования охвачено 359 учеников.

Доля обучающихся, вовлеченных в работу общественных объединений и органов детского самоуправления, увеличилось с 70% (2025 г.) до  83 %.

Создан и начал свою работу окружной родительский комитет с целью  просвещения и консультирования родителей по правовым, медицинским, психолого – педагогическим и иным вопросам семейного воспитания.

IV. Совершенствование управления и методического сопровождения развития муниципальной системы образования

В соответствии с требованиями законодательства в рамках оказания государственных и муниципальных услуг населению в электронном виде в 2025 году продолжена работа в государственной информационной системе «Мониторинг образования Курганской области». Работу по ведению системы осуществляют заместители директоров, администраторы, педагоги. В 11 общеобразовательных учреждениях, 2 детских садах, ДЮСШ  созданы  веб-сайты, на которых  размещены материалы самообследования, публичные доклады, финансовые отчёты и другие документы в соответствии с законодательством. Вся информация на сайтах открыта и доступна для использования участниками образовательного процесса и общественностью.

С целью непрерывного повышения квалификации педагогов в Юргамышском МО  функционирует: 20 муниципальных   методических объединений педагогов, на учрежденческом уровне – 38. В школах введена система наставничества, созданы пары, работающие в данном направлении, определены группы учителей, испытывающих дефицит в своей деятельности. Ежемесячно проводятся заседания муниципальных  и школьных методических объединений учителей-предметников по обмену опытом и обобщению результатов работы.

МКОУ Гороховская СОШ на основании приказа Департамента и науки Курганской области был присвоен статус региональной инновационной площадки по теме: «Методическое сопровождение региональной (открытой) площадки по воспитательной работе».

В течение  2025 года на базе МКОУ Гороховская СОШ, МКОУ «Новомировская СОШ» им. К.А. Остапенко были организованы межмуниципальные семинары-практикумы, где педагоги муниципального округа поделились опытом работы в каждом направлении. На базе Центра культуры был проведен обучающий семинар для педагогических работников кадрового резерва западного образовательного округа.

В августе 2025 года в очном формате проведена окружная  конференция руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных учреждений  по теме: «Векторы повышения качества обучения и воспитания: целевые ориентиры, новые подходы, эффективные практики»

V. Обеспечение финансово - хозяйственной деятельности муниципальной системы образования Юргамышского муниципального округа.

На обеспечение деятельности учреждений  дошкольного образования на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игрушки  выделено 787,3 тыс рублей, общего образования  5 483,3 тыс. руб..

В загородных лагерях отдохнули 90 детей, в лагерях дневного пребывания при образовательных организациях находились 180 несовершеннолетних в осенний весенний периоды. В летний период отдохнули 570 детей.

В декабре 100 учеников получили новогодние подарки на сумму 70000 руб.

Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Юргамышского района в сфере  образования

Форма 1

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый показатель 2025 года | Достигнуто | Отклонения | Балл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношение численности детей в возрасте от 1.5 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 1.5 до 3 лет); | % | 21 | 25 |  | +3 |
| 2 | отношение численности детей в возрасте от 1.5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1.5 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 1.5 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования; | % | 100 | 100 |  | +1 |
| 3. | численность детей в дошкольных образовательных организациях, приходящихся на одного педагогического работника; | человек | 10 | 11 |  | +3 |
| 4 | удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте от 1.5 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандарту дошкольного образования; | % | 100 | 100 |  | +1 |
| 5 | численность обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника; | Человек | 12 | 10 |  | -2 |
| 6 | удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях; | % | 95 | 100 |  | +2 |
| 7 | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена; | % | 1,860 | 1,850 |  | +1 |
| 8 | наличие муниципальной системы общего образования, в рамках которой разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных учреждениях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных учреждениях, функционирующих в неблагоприятных соц. Условиях | +/- | + | + |  | +1 |
| 9 | удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; | % | 95 | 95 |  | +1 |
| 10 | удельный вес численности обучающихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений; | % | 55 | 56 |  | +1 |
| 11 | удельный вес численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования; | % | 40 | 50 |  | +4 |
| 12 | удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % | 90 | 90 |  | +1 |
| 13 | доля школ, имеющих эффективную систему внутреннего аудита; | % | 40 | 45 |  | +3 |
| 14 | удовлетворенность населения Юргамышского муниципального округа качеством образования | % | 90 | 95 |  | +3 |
|  | Итого |  |  |  |  | +23 |

И.о. руководителя  Отдела образования

Администрации Юргамышского муниципального

округа Курганской области                                                                           Л.Р.Криволапова