Российская Федерация

Курганская область

Отдел образования

Администрации

Юргамышского

муниципального

округа

№ 63

« 26 »    01          2026г.

641200 Курганская область

п.р. Юргамыш ул. Крупской, 2

тел./ факс (35248) 9-89-05

http://roourg.ru/

e-mail: uroo@rambler.ru,

urgroo@yandex.ru

Утверждена

Постановлением Администрации

Юргамышского муниципального округа

Курганской области

от 06.12.2022г. №417

«Об утверждении муниципальной программы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости

детей Юргамышского муниципального округа

на 2023-2025годы»

Годовой отчёт.

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Юргамышского муниципального округа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Юргамышского муниципального округа за 2025 год»

Подготовка к оздоровительной кампании 2025 года началась с разработки нормативно-правовой базы. На муниципальном уровне было утверждено постановление Администрации Юргамышского муниципального округа от 14 марта 2025 года № 152 «Об утверждении порядка организации отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих на территории Юргамышского муниципального округа, в 2025 году».

На территории Юргамышского муниципального округа, работало 6 лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений для 725 детей в возрасте 6,6 до 17 лет, в том числе 300 детей в трудной жизненной ситуации. Учет детей персонифицирован. Подготовлены реестры и паспорта образовательных организаций, на базе которых функционировали   Лагеря с дневным пребыванием детей.

Количественный и возрастной состав детей, желающих посещать лагерь, определялся на основе изучения интересов и потребностей детей и с согласия их родителей (законных представителей).

Организации, принимающие непосредственное участие в подготовке к оздоровительной кампании 2025 года, были извещены в соответствии с требованиями, в том числе за месяц до планируемого открытия информация доведена до Управления Роспотребнадзора по Курганской области.

При подготовке к работе летней оздоровительной кампании 2 педагога, прошли обучение по программе «Сопровождение детского отдыха: от вожатого до руководителя лагеря». 10 обучающихся прошли обучение в проекте «Школа актива района», «Школа лета» по подготовке вожатых 4 обучающихся.

Подготовка к оздоровительной кампании осуществлялась на основании

ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 28 января 2021 г. N 4 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 3.3686-21 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ"

Летняя оздоровительная кампания началась с открытия шести Лагерей с дневным пребыванием детей с 26 мая 2025 года. Продолжительность смен составила 15 рабочих дней. Все дети застрахованы в филиале ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»:

МКОУ «Чинеевская СОШ» с 26.05.2025 г.- 14.06.2025г.;

МКОУ «Островская СОШ» с 26.05.2025 г.- 14.06.2025г.;

МКОУ Гороховская СОШ с 26.05.2025 г.- 14.06.2025г.;

МКОУ Скоблинская ООШ с 24.06.2025г.- 14.07.2025г.;

МКОУ «Кислянская СОШ» 1 смена с 02.06.2025г.- 24.06.2025г.,

2 смена с 25.06.2025г.- 15.07.2025г.;

МКОУ «Новомировская СОШ» 1 смена c 16.06 - 04.07.2025г.,

2 смена с 07.07. – 25.07.2025г.

МКОУ Юргамышская СОШ не была задействована в летней оздоровительной кампании, так как находилась на ремонте.                                                                СП МКОУ Карасинская СОШ в с.Вилкино, 15 человек оздоровили на базе МКОУ Кислянская СОШ.

В Юргамышском муниципальном округе в июле, августе по проекту «Тренер-общественник» работали 3 тренера в Юргамыше и в с.Кислянском, в с.Красный Уралец.

Анализируя итоги оздоровительной кампании 2025 года, отметим, что занятость и отдых детей проходят в соответствии с планом.

Из областного бюджета на организацию питания несовершеннолетних в летний период выделены субсидии в размере 555,5 рублей, для 570 человек, на детей в трудной жизненной ситуации – 504.5 рублей для 300 человек. В весенний период оздоровлено 155 детей – 105,4 рублей.

Все необходимые локальные акты, были размещены на сайте Отдела образования в разделе оздоровление.

Показатели эффективности оздоровления детей.

Из 570 детей, отдохнувших в ЛДП, число детей, имеющих:

Выраженный оздоровительный эффект: 560 человек (что составило 98%)

Слабый оздоровительный эффект: 10 человек (что составило 2 %)

Отсутствие оздоровительного эффекта (ухудшение):0 человек (что составило 0 %)

Эффективность оздоровления детей по итогам Летней оздоровительной кампании

| Число детей, отдохнувших в ЛДП, всего | Число детей, имеющих: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выраженный оздоровительный эффект |  |  | Слабый оздоровительный эффект |  |  | Отсутствие оздоровительного эффекта (ухудшение) |  |
|  | абс. | % |  | абс. | % |  | абс. | % |
| 570 | 560 | 98 | 10 |  | 2 | 0 |  | 0 |

Во время пятнадцатидневной работы летней кампании созданы условия, возможные для обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, проведены инструктажи по предупреждению  детского травматизма.  Организовано питание, соблюдены требования санитарно-эпидемиологического режима. Были организованы встречи с представителями МЧС.

Проведены необходимые организационно-методические и инструктивные мероприятия со всеми категориями работников, занятыми в каникулярный период в работе с детьми.

Программа Лагеря с дневным пребыванием детей насыщена разными спортивно-познавательными развивающими мероприятиями и играми, которые способствуют активному отдыху несовершеннолетних, а главное, формируют творческие способности детей. Ребята принимают активное участие в проведении игровых конкурсов, программ, викторин, соревнований.

Загородные лагеря.

Для отдыха и оздоровления в загородных лагерях, путевки распределялись следующим образом.

Квота для организации отдыха и оздоровления в загородных лагерях Курганской области в период летних каникул 2025 года составила 30 путевок, в весенний период – 10 путёвок, в осенний период – 20 путёвок.

В марте «Школа актива района» - 10 человек прошли обучение к подготовке Летней оздоровительной кампании в СОЛКД «Романтика».

В ЗОЛ «Весна» Целинный район, с 21.06. - 05.07.2025г.отдохнули 5 человек.

В СОЛКД «Романтика» Кетовский МО с 13.08 -27.08.2025г. отдохнули 10 человек, в Глемпинге «Лазурный» Куртамышский МО с 12.08. - 26.08.2025г. оздоровились и отдохнули 15 человек, а именно спортсмены ДЮСШ.

Организация подвоза детей в загородные лагеря проводится по согласованию с Администрацией, (Руководителем), транспортом (автобус Отдела образования, либо школы).

Общая стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь составила 18435 рублей, из них 12904,50 средства из областного бюджета. Размер родительской платы 5346,15 рублей, из бюджета Юргамышского муниципального округа 184,35 рублей.

За летние смены сумма оплаты путевок составила всего 1061790 рублей:

Областной бюджет -387135,00 рублей;

родительская плата 160384,50 рублей;

из бюджета Юргамышского муниципального округа 5530,50 рублей.

План реализации путёвок предоставленных через Департамент образования и науки Курганской области выполнен в 100% объеме.

| Целевой индикатор | Единица измерения | Утверждены по программе на 2025 год | Достигнуто за 2025 год | Отклонение в показателях в % | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Число детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | Чел. | 670 | 725 |  | +2 |
| 2.Число детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | Чел. | 190 | 300 |  | +4 |
| 3. Число детей, состоящих на всех видах учета, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | Чел. | 35 | 53 |  | +4 |
| 4.Оздоровительный эффект пребывания детей в лагерях дневного пребывания | 100% | 95 | Выраженный 98% |  | + |
|  |  |  | Слабый 2% |  |  |
|  |  |  | Отсутствует оздоровительный эффект 0% |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +12 |

И.о. руководителя Отдела образования

Администрации Юргамышского

Муниципального округа                                               Л.Р.Криволапова

Ярушина Л.Г. тел.: 8(35248) 9-10-44