Финансовый отдел Администрации

Юргамышского муниципального округа

Курганской области

О ходе реализации муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан в Юргамышском муниципальном округе Курганской области»

Постановлением Администрации Юргамышского района от 27.09.2022 года № 223 утверждена муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан в Юргамышском муниципальном округе Курганской области» ( далее Программа).

Программа разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан и подготовки допризывной молодежи к военной службе.

Целью Программы является создание условий для эффективного развития системы патриотического воспитания граждан Юргамышского района, повышения уровня консолидации общества для решения задач обеспечения национальной безопасности, укрепления чувства сопричастности граждан Юргамышского района к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющую активную жизненную позицию.

Совет по патриотическому воспитанию населения Юргамышского муниципального округа ежегодно проводит заседания в рамках Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г. В округе созданы патриотические клубы и кружки. Большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения проводит клуб «Юргамышский пограничник». В образовательных организациях Юргамышского муниципального округа  имеются музеи или комнаты боевой славы.

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы проходит ряд мероприятий патриотической направленности: военно-спортивная игра «Зарница 2:0», цикл мероприятий ко Дню снятия блокады Ленинграда (тематические беседы, уроки Мужества, оформление информационных стендов, подготовка и раздача буклетов и т.д.), патриотические акции, встречи с ветеранами боевых действий, митинги, профориентационные  мероприятия с участием сотрудников правоохранительных органов, военкоматов, представителями ветеранских организаций, направленные на популяризацию профессии офицера, военнослужащего, сотрудников  внутренних дел.

Классные часы на тему «Герои Великой Отечественной войны», «Герои нашего времени», «День памяти о геноциде советского народа», «Твои герои, Зауралье». Проведение спортивно-массовых мероприятий (футбол, хоккей, биатлон, лыжные гонки, шахматы, соревнования по ГТО и др.)

В Юргамышском муниципальном округе продолжают свою деятельность местное отделение ВОД «Волонтеры Победы», местное отделение ВОД «Юнармия», Движение Первых. Активно развивается патриотическое направление волонтерского движения молодежи, созданы волонтерские отряды в каждой образовательной организации. Волонтеры активные участники общероссийских, областных и районных патриотическихи социально-значимых акций «Дорога к ветерану», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Письмо Победы», «Свеча памяти», «Диалоги с Героями», мероприятия, посвященных государственным праздникам Российской Федерации и памятным датам России, активно принимают участие в сбое гуманитарной помощи для СВО и др.

Программа ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан Юргамышского муниципального округа при сохранении приоритета патриотического воспитания молодежи.

ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Патриотическое воспитание граждан в Юргамышском муниципальном округе Курганской области»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2025 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе на 2025 г. | Достигнуто в 2025 году | Откло- нение, % | Оценка в баллах |
| 1.Доля граждан Юргамышского муниципального округа, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Юргамышского муниципального округа | % | 80 | 80 |  | +1 |
| 2.Доля образовательных организаций Юргамышского муниципального округа, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций | % | 80 | 100 |  | +4 |
| 3.Доля призывников, годных к военной службе по состоянию здоровья, от общего количества граждан Юргамышского муниципального округа допризывного возраста | % | 80 | 81 |  | +2 |
| 4.Доля призывников, охваченных лечебно-оздоровительными мероприятиями до первоначальной постановки на воинский учет, от общего количества граждан Юргамышского муниципального округа допризывного возраста (процент) | % | 50 | 10 |  | -2 |
| 5.Доля обучающихся образовательных организации Юргамышского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организации Юргамышского района (процент) | % | 70 | 90 |  | +4 |
| 6. Доля граждан Юргамышского муниципального округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности граждан Юргамышского муниципального округа, принимавших участие в сдаче нормативов.(процент) | % | 50 | 86 |  | +4 |
| 7.Количество публикаций, сюжетов о мероприятиях Программы в средствах массовой информации | единица | 100 | 70 |  | -2 |
| 8.Доля молодежи, проживающей на территории Юргамышского муниципального округа, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Юргамышского муниципального округа | % | 50 | 70 |  | +4 |
| 9.Количество действующих на территории Юргамышского муниципального округа патриотических кружков и клубов, в том числе детских и молодежных | единица | 20 | 24 |  | +4 |
| 10.Доля граждан Юргамышского муниципального округа, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение роли русского языка как государственного языка РФ, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим символам и памятникам Отечества, от числа граждан, вовлеченных в мероприятия Программы | % | 20 | 20 |  | +1 |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +21 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Выполнено в 2025 году |  |  |
| 1.Доля граждан Юргамышского муниципального округа, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Юргамышского района | % | 70 | 75 | 80 | 80 |  |  |
| 2.Доля образовательных организаций Юргамышского муниципального округа, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций | % | 70 | 75 | 80 | 100 |  |  |
| 3.Доля призывников, годных к военной службе по состоянию здоровья, от общего количества граждан Юргамышского муниципального округа допризывного возраста | % | 70 | 75 | 80 | 81 |  |  |
| 4.Доля призывников , охваченных лечебно-оздоровительными мероприятиями до первоначальной постановки на воинский учет, от общего количества граждан Юргамышского муниципального округа допризывного возраста (процент) | % | 40 | 45 | 50 | 10 | - |  |
| 5.Доля обучающихся образовательных организаций Юргамышского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организаций Юргамышского района | % | 60 | 65 | 70 | 90 |  |  |
| 6.Доля граждан Юргамышского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности граждан Юргамышского района, принимавших участие в сдаче нормативов. | % | 40 | 45 | 50 | 86 |  |  |
| 7.Количество публикаций, сюжетов о мероприятиях Программы в средствах массовой информации | % | 100 | 100 | 100 | 70 |  |  |
| 8.Доля молодежи, проживающей на территории Юргамышского района, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Юргамышского муниципального округа | % | 30 | 40 | 50 | 70 |  |  |
| 9.Количество действующих на территории Юргамышского района патриотических кружков и клубов, в том числе детских и молодежных | единица | 10 | 15 | 20 | 24 |  |  |
| 10.Доля граждан Юргамышского района, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение роли русского языка как государственного языка РФ, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим символам и памятникам Отечества, от числа граждан, вовлеченных в мероприятия Программы | % | 10 | 15 | 20 | 20 |  |  |
| Иные целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2025 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| I.Ожидаемая эффективность достигнута по сравнению с предыдущим годом по показателям: 1.Доля граждан Юргамышского района, вовлеченных в мероприятия по патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству граждан Юргамышского района 2.Доля образовательных организаций Юргамышского района, в которых созданы музеи, комнаты боевой славы, от общего количества образовательных организаций 3.Доля призывников, годных к военной службе по состоянию здоровья, от общего количества граждан Юргамышского района допризывного возраста 4.Доля призывников, охваченных лечебно-оздоровительными мероприятиями до первоначальной постановки на воинский учет, от общего количества граждан Юргамышского района допризывного возраста 5.Доля обучающихся образовательных организаций Юргамышского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по отношению к общей численности обучающихся образовательных организаций Юргамышского района 6.Доля граждан Юргамышского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), от общей численности граждан Юргамышского района, принимавших участие в сдаче нормативов. 7.Доля обучающихся образовательных организаций Юргамышского района с кадетским компонентом по отношению к общему количеству обучающихся образовательных организаций Юргамышского района 8.Количество публикаций, сюжетов о мероприятиях Программы в средствах массовой информации 9.Доля молодежи, проживающей на территории Юргамышского района, участвующей в волонтерских движениях патриотической направленности, по отношению к общему количеству молодежи, проживающей на территории Юргамышского района 10.Количество действующих на территории Юргамышского района патриотических кружков и клубов, в том числе детских и молодежных 11. Доля граждан Юргамышского района, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение роли русского языка как государственного языка РФ, развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим символам и памятникам Отечества, от числа граждан, вовлеченных в мероприятия Программы |  |  |

Заместитель руководителя отдела по социальной политике                              О.В. Попова