О ходе реализации муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов в Юргамышском муниципальном округе Курганской области»

за 2025 год

Постановлением Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области от 26.10.2022 г. № 309 утверждена муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов в Юргамышском муниципальном округе Курганской области».

Муниципальная программа направлена на обеспечение доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в Юргамышском муниципальном округе.

Задачи программы: объективная оценка состояния доступности среды жизнедеятельности для инвалидов; создание условий для социальной интеграции инвалидов в обществе; обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры; оказание помощи инвалидам в преодолении информационного барьера; совершенствование системы реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг; развитие системы инклюзивного образования; развитие партнерских отношений с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов; развитие форм содействия занятости инвалидов.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступной среды для инвалидов определяется следующими причинами: масштабность, высокая социально – экономическая значимость. Решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование части существующих объектов социальной, транспортной, информационной инфраструктуры.

В Юргамышском муниципальном округе Курганской области проживает 1473 инвалида, из них 110 – это дети в возрасте до 18 лет.

В реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в Юргамышском муниципальном округе включены объекты здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, потребительского рынка и сферы услуг.  Пандусами были оборудованы такие объекты, как здание Юргамышского филиала ГБУ «ЦСО № 5», здание Юргамышского филиала ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж», ГКУ «Центр занятости населения Юргамышского района Курганской области», здание МБУ «ЮЦК», здание «Юргамышского районного суда» здание Новомировского культурно-досугового центра, а также торговый центр «Метрополис», здание магазина «Московская ярмарка», здание Аптеки № 47, здание магазина «Магнит» и другие. В Юргамышском муниципальном округе Курганской области ведется планомерная работа по обеспечению учреждений социальной инфраструктуры пандусами, кнопками вызова сотрудников.

В Юргамышском муниципальном округе функционирует служба транспортного обеспечения «Социальное такси». Продолжается работа по адаптации для незрячих и слабовидящих граждан.

Ежегодно традиционно проводится декада инвалидов в декабре.

В округе ежегодно проводится день «Белой трости» для слепых и слабовидящих людей. В этот день руководители социальных служб, отдела социальной политики Администрации Юргамышского муниципального округа предоставляют полную социальную информацию по льготам, пособиям и т.д.

При учреждениях культуры организуются клубы для инвалидов «Мы вместе» (центральная библиотека), «Милосердие» (Скоблинское ПНИ).

В образовательных учреждениях создается универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей инвалидов.

Оценки целевых индикаторов муниципальной программы

«Доступная среда для инвалидов в Юргамышском муниципальном округе Курганской области»

### Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Юргамышском муниципальном округе Курганской области» за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в муниципальной программе на 2025 | Достигнуто в 2025 | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| 1. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, нанесенных на карту доступности по результатам паспортизации | % | 100 | 100 | х | +1 |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры | % | 75 | 75 | х | +1 |
| 3. | Обеспечение доступности занятости, число созданных рабочих мест для инвалидов | единиц | 2 | 0 | -100 | -2 |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования для детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций | % | 13 | 13 | +100 | +1 |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Юргамышского муниципального округа | % | 9 | 9 | +100 | +1 |
| 6. | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере | % | 7 | 7 | +100 | +1 |
|  |  |  |  |  |  | +3 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Юргамышском муниципальном округе Курганской области»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  |  | Последний год (целевое значение) 2025 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | Выполнено в 2025г. |  |  |
| 1. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, нанесенных на карту доступности по результатам паспортизации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры | % | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 |  |
| 3. | Обеспечение доступности занятости, число созданных рабочих мест для инвалидов | единиц | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования для детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций | % | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |  |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Юргамышского муниципального округа | % | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| 6. | Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере | % | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов в Юргамышском муниципальном округе Курганской области» за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доступная среда для инвалидов в Юргамышском муниципальном округе Курганской области | Ожидаемая эффективность повысилась по сравнению с предыдущим периодом по 5 показателям Ожидаемая эффективность не достигнута по 1 показателю | +3 | Продолжить реализацию настоящей муниципальной программы, усилить контроль за достижением плановых целевых показателей |

Руководитель Отдела культуры

Администрации Юргамышского

муниципального округа

Курганской области                                                                                                    С.С. Бламбаева

Карась О.П.

8(35248)92464