| ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЮРГАМЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ул. Ленина, 24, р.п. Юргамыш, 641200 телефон 8(35248) 9-24-64, факс 9-24-64 эл.почта: mk641200@mail.ru «24» февраля 2026 года №18 на __________________ от ____________г. | Финансовый отдел Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области |
| --- | --- |

О ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Юргамышского муниципального округа Курганской области»

за 2025 год

Постановлением Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области от 26 октября 2022 года № 308 утверждена муниципальная программа «Развитие культуры Юргамышского муниципального округа Курганской области».

Культура Юргамышского муниципального округа Курганской области это: 19 клубных учреждений, 19 библиотек, 1 детская школа искусств.

В Юргамышском муниципальном округе действует Муниципальное бюджетное учреждение «Юргамышский центр культуры», в который входят структурные подразделения: дома культуры, клубы и библиотечные учреждения Юргамышского муниципального округа Курганской области. Основная цель – удовлетворение потребностей жителей Юргамышского муниципального округа Курганской области в предоставлении услуг в сфере культуры. Основной целью муниципальной культурной политики является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственной основы развития личности и государства, единства российского общества на основе сохранения, эффективного использования и развития культурного потенциала Юргамышского муниципального округа Курганской области.

В учреждениях культуры работает более 61 специалист. Средний возраст работников культуры составляет 48 лет. 18 специалистов имеют высшее профильное образование, 41 человека имеют средне-специальное профильное образование, 2 человека обучаются в ВУЗах и средне-профессиональных заведениях.

Число посетителей культурно-массовых мероприятий на 01 января 2025 года составило 436701 человек, всего было проведено 4740 культурно-досуговых мероприятия. В округе функционирует 197 клубных формирования, которые посещают 2749 человек,

9 коллективов художественной самодеятельности имеют звание «народный», 1 «заслуженный». Коллективы художественной самодеятельности Юргамышского муниципального округа Курганской области успешно принимают участие в областных фестивалях «Судьба моя, граница!», «Зауральский хоровод», в конкурсе молодых исполнителей «Песня не знает границ», в конкурсе патриотической песни «Родина. Честь. Слава», в областном фестивале «Пой, казачий край!» и др.

Система художественного образования Юргамышского муниципального округа Курганской области представлена детской школой искусств, в которой обучается 251 детей на 5 отделениях: «Живопись», «Искусство театра», «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хореографическое искусство», «Музыкальный фольклор».

Ежегодно обновляется материально – техническая база учреждений культуры округа в рамках федерального проекта «Культура малой Родины».

Основными направлениями деятельности библиотек округа были и остаются: гражданско-патриотическое, краеведческое, экологическое, правовое воспитание. Число пользователей библиотек на 1 января 2025 г. составило 11100 человек. Количество посещений – 175500, книговыдача – 165707 экз. Комплектование книжных фондов библиотек осуществляется через бюджетное финансирование на приобретение книг и подписных изданий, а также за счет доходов от платных услуг. В настоящее время все библиотеки подключены к сети Интернет и имеют необходимое компьютерное оборудование и программное обеспечение. В настоящее время 11 библиотек имеют доступ к Национальной электронной библиотеке. В центральной библиотеке создан Центр правовой информации, в рамках которого оборудованы рабочие места для читателей с подключением к сети Интернет, реализован проект «Годы золотые: библиотека – старшему поколению». При центральной библиотеке работают клубы «Юргамышский пограничник», «Юргамышский молодой избиратель», «Усадьба» и другие.

В 2025 году на программу «Развитие культуры Юргамышского муниципального округа Курганской области» израсходовано 89 058,9 тыс. (семьдесят два миллиона шестьсот шесть тысяч шестьсот) рублей.

Вместе с тем, несмотря на происходящие позитивные изменения, существует ряд социальных и экономических факторов, оказывающих негативное влияние на динамику развития отрасли, на решение многих задач, направленных на сохранение культурного потенциала Юргамышского муниципального округа Курганской области. Прежде всего, это недостаточное финансирование учреждений культуры, слабая материально-техническая база, потребность в ремонте учреждений культуры, отсутствие типовых зданий сельских домов культуры, низкая платежеспособность населения при оплате услуг в сфере культуры; недостаточное количество финансовых средств, направленных на сохранение и пополнение библиотечных фондов, на повышение квалификации и переподготовку специалистов отрасли. Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета.

Дальнейшая реализация муниципальной программы «Развитие культуры Юргамышского муниципального округа Курганской области» определяет стратегию роста и модернизации сферы культуры, цели, задачи, принципы и направления развития отрасли культуры Юргамышского муниципального округа Курганской области, будет способствовать увеличению количества населения, участвующего в культурной жизни района.

Оценки целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие культуры Юргамышского муниципального округа Курганской области»

за 2025 год

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие культуры Юргамышского муниципального округа Курганской области» за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в муниципальной программе на 2025 год | Достигнуто в 2025 году | Отклонение, % |  |
| 1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий жителями Юргамышского муниципального округа, в сравнении с 2022г. | % | 9,0 | 13,6 | 151,1 | +4 |
| 2. | Увеличение количества культурных мероприятий | единиц | 4789 | 4873 | 101,8 | +1 |
| 3. | Количество мероприятий на открытых площадках (для культурно-досуговых учреждений) | единиц | 550 | 532 | 96,7 | -1 |
| 4. | Введение новых форм работы | единиц | 4 | 4 | 100 | +1 |
| 5. | Увеличение числа лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры, в сравнении с 2022г. | единиц | 4 | 15 | 375 | +4 |
| 6. | Число участников клубных формирований | человек | 2670 | 2799 | 104,8 | +2 |
| 7. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 52,5 | 68,3 | 130,1 | +4 |
| 8. | Охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 17 | 21,7 | 127,6 | +4 |
| 9. | Увеличение посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | единица | 28825 | 35437 | 122,9 | +4 |
| 10. | Число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей среди детей и юношества | человек | 120 | 92 | 76,6 | -2 |
| 11. | Укомплектованность учреждений культуры Юргамышского района квалифицированными кадрами | % | 53,0 | 65,0 | 82,5 | -2 |
| 12. | Количество проведенных учреждением межведомственных мероприятий на выезде (для библиотек) | единица | 96 | 96 | 100 | +1 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | +20 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие культуры Юргамышского муниципального округа Курганской области»

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Последний год, (целевое значение), 2025г. | % |
| 1. | Увеличение числа посещений культурных мероприятий жителями Юргамышского муниципального округа, в сравнении с 2019г. | % | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
| 2. | Увеличение количества культурных мероприятий | единиц | 4689 | 4739 | 4789 | 4789 |  |
| 3. | Количество мероприятий на открытых площадках (для культурно-досуговых учреждений) | единиц | 500 | 525 | 550 | 550 |  |
| 4. | Введение новых форм работы | единиц | 2 | 3 | 4 | 4 |  |
| 5. | Увеличение числа лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры, в сравнении с 2021г. | человек | 2 | 3 | 4 | 4 |  |
| 6. | Число участников клубных формирований | человек | 2630 | 2650 | 2670 | 2670 |  |
| 7. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 52 | 52,2 | 52,5 | 52,5 |  |
| 8. | Охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 15 | 16 | 17 | 17 |  |
| 9. | Увеличение посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ | единица | 15 | 16 | 18 | 18 |  |
| 10. | Число лауреатов и дипломантов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей среди детей и юношества | человек | 17 | 19 | 20 | 20 |  |
| 11. | Укомплектованность учреждений культуры Юргамышского района квалифицированными кадрами | % | 52,0 | 53,0 | 54,0 | 54,0 |  |
| 12. | Количество проведенных учреждением межведомственных мероприятий на выезде (для библиотек) | единица | 96 | 96 | 96 | 96 |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Юргамышского муниципального округа Курганской области» за 2023 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие культуры Юргамышского муниципального округа Курганской области | Ожидаемая эффективность повысилась по 9 показателям, по сравнению с предыдущим периодом Ожидаемая эффективность не была достигнута по 3 показателям по сравнению с предыдущим периодом | +20 | Продолжить реализацию настоящей муниципальной программы, усилить контроль за достижением уровня плановых целевых показателей |

Руководитель Отдела культуры

Администрации Юргамышского

муниципального округа

Курганской области                                                                                                   С.С. Бламбаева

Карась О.П.

835248 92464