Финансовый отдел Администрации

Юргамышского муниципального округа

Курганской области

О ходе реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики в Юргамышском муниципальном округе Курганской области»

Постановлением Администрации Юргамышского муниципального округа от 27.09.2022 года № 224 утверждена муниципальная программа «Реализация молодежной политики в Юргамышском муниципальном округе Курганской области»

За реализацию государственной молодежной политики в Юргамышском муниципальном округе отвечает отдел по социальной политике Администрации Юргамышского муниципального округа   Курганской области.

Работа направлена на решение задач по созданию на муниципальном уровне системы работы с молодежью, по формированию условий для реализации ее социального, интеллектуального, культурного и экономического потенциала.

В Юргамышском муниципальном округе проживает 3146 чел. молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 19,8 % от общей численности населения. Количество учащихся учреждений среднего профессионального образования 320, количество учащихся школ 1900 человек. Количество детей и молодежи, занятых в молодежных детских общественных объединениях 1400 из них в волонтерской деятельности 900 чел. Муниципальная программа составлена в целях создания благоприятных условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей. Создание возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации данной категории населения.

Финансирование программы осуществлялось за счет средств окружного бюджета и составило в 2025 году 70 000 руб.

Основные задачи муниципальной программы: вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, к участию молодежи в разработке и реализации проектных инновационных идей. Формирование механизма поддержки и реабилитации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Повышение качества оказания услуг в сфере молодежной политики муниципальными учреждениями.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются Администрация Юргамышского муниципального округа и ее структурные подразделения, муниципальные учреждения, общественные молодежные организации.

Для выполнения основных направлений Программы формировалась система продвижения инициативной и талантливой молодежи, обеспечивалась социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. Молодежь округа принимала участие в мероприятиях международного и федерального уровня: В течении 2025 года участвовали во Всероссийском молодежном образовательном форуме «УТРО», всероссийский конкурс «Большая перемена»,  международный музыкальный фестиваль КВН «Кубок Зауралья»,конкурс на присвоение звания лауреата областной молодежной премии за 2024 год, областной чемпионат сельских команд КВН «Веселый гусь - 2025», региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» в 2025 году, региональная военно-спортивная игра «Зарница 2:0» , областной конкурс проектов и инициатив волонтеров в сфере профилактики негативных социальных явлений и пропаганды здорового образа жизни «Моё дело, ежегодный областной молодежный форум «Многонациональная молодежь Зауралья», областная профильная смена «Команда», серия профилактических  акции «Здоровый выбор», Областные профильные смены «Патриот Зауралья».

Так же принимали участие в патриотических акциях «Георгиевская лента», «Дорога к обелиску», «Бессмертный полк» «Свеча Памяти», «День флага» и др. В 2025 году 5 подросткам в торжественной обстановке вручали паспорта.

Продолжает свою деятельность отряд местного отделения «Юнармия».  На базе медицинского колледжа продолжает свою деятельность местное отделение ВОД «Волонтеры-медики», открыто в течении года 12 первичных отделения Движения Первых, и местное отделение.

В целом муниципальная программа Юргамышского муниципального округа в сфере молодежной политики на 2025 год выполнена.

ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«О муниципальной программе Юргамышского района Курганской области

в сфере молодежной политике на 2023-2025 годы»

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы за 2025 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе на 2024 год | Достигнуто В 2025 году | Откло- нение, % | Оценка в баллах |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, в общем количестве граждан в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории округа ( %) ; | % | 72,0 | 80,0 |  | +3 |
| Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединениях (%); | % | 10,0 | 12,9 |  | +4 |
| Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия по формированию ценностей семейного образа жизни (%) | % | 6,0 | 10,0 |  | +4 |
| Доля молодых людей в возрасте 14-35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ, профилактику употребления ПАВ (%); | % | 24,0 | 25,0 |  | +2 |
| Доля молодых людей, участвующих в региональных и областных форумах, конкурсах и т.п (%) | % | 3,5 | 3,5 |  | +1 |
| Доля молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации, охваченной мероприятиями поддержки молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации; | % | 15,0 | 15,0 |  | +1 |
| ИТОГО |  |  |  |  | +15 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы (наименование муниципальной программы)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  |  | Выполнено в 2025 году | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, в общем количестве граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории района ( %) ; | % | 71,0 | 71,5 | 72,0 | 80,0 |  |  |
| Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединениях (%); | % | 9,2 | 9,5 | 10,0 | 12,9 |  |  |
| Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия по формированию ценностей семейного образа жизни (%) | % | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 10,0 |  |  |
| Доля молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ, профилактику употребления ПАВ (%); | % | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 25,0 |  |  |
| Доля молодых людей, участвующих в региональных и областных форумах, конкурсах и т.п (%) | % | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |  |  |
| Доля молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации, охваченной мероприятиями поддержки молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации; | % | 12,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за 2025 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1.Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, в общем количестве граждан в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории района ( %) ; |  |  |
| 2.Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных и детских объединениях (%); |  |  |
| 3.Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия по формированию ценностей семейного образа жизни (%) |  |  |
| 4.Доля молодых людей в возрасте 14-35 лет, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ, профилактику употребления ПАВ (%); |  |  |
| 5.Доля молодых людей, участвующих в региональных и областных форумах, конкурсах и т.п (%) |  |  |
| 6.Доля молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации, охваченной мероприятиями поддержки молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации; |  |  |  |  |  |

Заместитель руководителя отдела по социальной политике                         О.В. Попова