Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Юргамышского муниципального округа Курганской области» за 2025 год.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Юргамышского муниципального округа Курганской области, Постановлением Администрации Юргамышского муниципального округа Курганской области от 15 сентября 2022 г. № 190 «О муниципальных программах Юргамышского муниципального округа Курганской области»

Постановлением Администрации Юргамышского муниципального округа от 14 октября 2022 г. № 271 утверждена муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Юргамышского муниципального округа Курганской области». Цели данной программы: Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Юргамышского муниципального округа Курганской области и земельные участки государственная собственность на которые не разграничена. Повышение устойчивости бюджетной системы Юргамышского муниципального округа Курганской области.

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Юргамышского муниципального округа Курганской области» за 2025 год.

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Выполнение прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Юргамышского муниципального округа Курганской области на соответствующий год и плановый период. | % | 100 | 97,7 | 2,3 | -1 |
| Удельный вес проведенных торгов по продаже объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Юргамышского муниципального округа, от общего количества запланированных торгов по продаже объектов недвижимости. | % | 100 | 160 | 160 | +4 |
| Количество земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе путем проведения аукционов. | шт. | 20 | 51 | 255 | +4 |
| Сумма доходов бюджета Юргамышского муниципального округа от аренды земельных участков | тыс. руб. | 1100 | 2617 | 238 | +4 |
| Сумма доходов бюджета Юргамышского муниципального округа от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | тыс. руб. | 100 | 2257 | 2257 | +4 |
| Сумма доходов бюджета Юргамышского муниципального округа от аренды муниципального имущества Юргамышского района. | тыс. руб. | 50 | 721 | 2326 | +4 |
| Сумма доходов бюджета Юргамышского муниципального округа от приватизации муниципального имущества Юргамышского муниципального округа. | тыс. руб. | 350 | 1535 | 360 | +4 |
| Процент выполнения утвержденных заданий по регистрации права собственности на имущество, в том числе земельные участки. | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Отсутствие задолженности по платежам в бюджет от использования имущества и земельных ресурсов Юргамышского муниципального округа. | % | 100 | 100 | 100 | 1 |
| Итого сводная оценка |  |  |  |  | 24 |

Согласно проведенному анализу по оценки целевых индикаторов муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Юргамышского муниципального округа» за 2025 год итоговая сводная оценка определена в  24  балла, следовательно, ожидаемая эффективность достигнута.

Руководитель отдела экономики                                                                   О.С. Черепанова